## Semestrielle
LACPI mai 2023
Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2023 (données au 31 mars)
Identification du projet |  |  |  | État d'avancement du projet |  |  |  | Application des mesures d'accélération
Ministère | # Projet | Nom du projet 1 | Région | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 20232 (en M$) | Investissements à venir 2,3 (en M$) | Investissements totaux 2,3 (en M$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation)3 | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux)3 | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement 3 | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme 3 | Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 1 | Construction - Maison des aînés - Rouyn-Noranda | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 31.8 | 10.4 | 42.2
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 2 | Construction - Maison des aînés – Val-d'Or | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 5.9 | 32.3 | 38.2
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 3 | Construction Maison des aînés Palmarolle | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 2.8 | 31.6 | 34.3
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 4 | Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 2.1 | 62.9 | 65
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 5 | Agrandissement et réaménagement de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital Hôtel-Dieu d’Amos | 08-Abitibi-Témiscamingue | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 6 4 | Construction – Maison des aînés – Rimouski | 01-Bas-Saint-Laurent | Terminé | 50.7 |  | 50.7
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 7 | Construction – Maison des aînés – Québec secteur Sainte-Foy | 03-Capitale-Nationale | En réalisation | 52 | 16 | 68 | [6 empty] | Mesure complétée | 2020-12-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 8 | Construction – Maison des aînés – Québec secteur Lebourgneuf | 03-Capitale-Nationale | En réalisation | 22.8 | 43.2 | 66 | [6 empty] | Mesure complétée | 2020-12-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 9 | Construction – Maison des aînés – Saint-Hilarion | 03-Capitale-Nationale | En réalisation | 18.8 | 31.8 | 50.6
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 10 | Construction – Maison des aînés – Portneuf | 03-Capitale-Nationale | En réalisation | 17.1 | 23.6 | 40.7 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2022-03-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 11 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à Québec | 03-Capitale-Nationale | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 12 | Agrandissement et réaménagement de l’Hôpital de La Malbaie | 03-Capitale-Nationale | En planification |  |  |  | Avis d'expropriation publié | 2022-07-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 13 | Construction – Maison des aînés – Drummondville | 17-Centre-du-Québec | En réalisation | 21.1 | 32 | 53.1
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 14 | Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l’Érable | 17-Centre-du-Québec | En réalisation | 20.8 | 31.6 | 52.4
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 15 | Agrandissement et réaménagement de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska | 17-Centre-du-Québec | En réalisation | 7.4 | 353.4 | 360.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 16 4 | Construction – Maison des aînés – Lévis ouest | 12-Chaudière-Appalaches | Terminé | 79 |  | 79
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 17 4 | Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black Lake | 12-Chaudière-Appalaches | Terminé | 47 |  | 47
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 18 | Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-Beauce | 12-Chaudière-Appalaches | En réalisation | 37.3 | 5.9 | 43.2
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 19 | Modernisation de l’urgence de l’Hôpital de Thetford Mines | 12-Chaudière-Appalaches | En réalisation | 10.9 | 23.5 | 34.4
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 20 | Construction – Maison des aînés – Baie-Comeau | 09-Côte-Nord | En réalisation | 21.2 | 36.6 | 57.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 21 | Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-Pierre | 09-Côte-Nord | En réalisation | 20.7 | 35.9 | 56.6
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 22 4 | Construction – Maison des aînés – Magog | 05-Estrie | Terminé | 42 |  | 42
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 23 4 | Construction – Maison des aînés – Sherbrooke | 05-Estrie | Terminé | 80 |  | 80
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 24 | Construction – Maison des aînés – Granby | 05-Estrie | En réalisation | 11.5 | 39.3 | 50.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 25 | Construction – Maison des aînés – Coaticook | 05-Estrie | En réalisation | 12 | 37.5 | 49.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 26 | Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-Mégantic | 05-Estrie | En réalisation | 9 | 98.9 | 107.9
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 27 | Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-Madeleine | 11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | En réalisation | 2.5 | 36.7 | 39.2
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 28 | Construction – Maison des aînés – Rivière-au-Renard | 11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | En réalisation | 37.7 | 2.8 | 40.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 29 | Agrandissement et rénovation du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHLSD) du Rocher-Percé à Chandler | 11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | En réalisation | 2 | 58 | 60
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 30 4 | Construction – Maison des aînés – Mascouche | 14-Lanaudière | Terminé | 42 |  | 42
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 31 4 | Construction – Maison des aînés – L’Assomption | 14-Lanaudière | Terminé | 41.5 |  | 41.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 32 4 | Construction – Maison des aînés – Repentigny | 14-Lanaudière | Terminé | 41.5 |  | 41.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 33 | Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-Élisabeth | 14-Lanaudière | En réalisation | 10.5 | 64.4 | 74.9
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 34 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée | 14-Lanaudière | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 35 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette | 14-Lanaudière | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 36 | Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur | 14-Lanaudière | En réalisation | 87.7 | 461.9 | 549.6
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 37 | Construction – Maison des aînés – Mirabel centre | 15-Laurentides | En réalisation | 33.5 | 19.5 | 53
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 38 4 | Construction – Maison des aînés – Blainville | 15-Laurentides | Terminé | 51.6 |  | 51.6
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 39 | Construction – Maison des aînés – Labelle | 15-Laurentides | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 40 4 | Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-Plaines | 15-Laurentides | Terminé | 40.5 |  | 40.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 41 4 | Construction – Maison des aînés – Prévost | 15-Laurentides | Terminé | 41 |  | 41
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 42 4 | Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-Monts | 15-Laurentides | Terminé | 42 |  | 42
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 43 | Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Argenteuil | 15-Laurentides | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 44 | Modernisation et agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache et ajout d’unités de soins | 15-Laurentides | À l'étude
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 45 | Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1 | 13-Laval | En réalisation | 34 | 40 | 74
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 46 | Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2 | 13-Laval | En réalisation | 11.1 | 66.7 | 77.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 47 | Construction – Maison des aînés – Trois-Rivières | 04-Mauricie | En réalisation | 39.5 | 54.3 | 93.8 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-10-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 48 | Construction – Maison des aînés – Carignan | 16-Montérégie | En réalisation | 33.6 | 53.2 | 86.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 49 | Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-Montérégie | En réalisation | 67.9 | 57.1 | 125
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 50 | Construction – Maison des aînés – Châteauguay | 16-Montérégie | En réalisation | 46.7 | 55.3 | 102
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 51 | Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-Valleyfield | 16-Montérégie | En réalisation | 43.8 | 52 | 95.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 52 | Construction – Maison des aînés – Longueuil | 16-Montérégie | En réalisation | 19.3 | 42.2 | 61.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 53 | Construction – Maison des aînés – Saint-Amable | 16-Montérégie | En réalisation | 35.5 | 22.2 | 57.7
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 54 | Construction – Maison des aînés – Beloeil | 16-Montérégie | En réalisation | 53.4 | 18.1 | 71.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 55 | Construction d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges | 16-Montérégie | En réalisation | 90.4 | 2504.6 | 2595
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 56 | Construction de l’Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre | 16-Montérégie | En réalisation | 11.5 | 79.7 | 91.2
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 57 | Construction – Maison des aînés – Ouest de Montréal | 06-Montréal | En réalisation | 8.3 | 56.5 | 64.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 58 | Construction – Maison des aînés – Nord de Montréal | 06-Montréal | En réalisation | 42.8 | 5.4 | 48.2 | [6 empty] | mesure complétée | 2021-03-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 59 | Agrandissement du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-Bradet | 06-Montréal | En réalisation | 2.3 | 82.7 | 85
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 60 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le Ber | 06-Montréal | En planification | [9 empty] | Mesure complétée | 2023-03-15
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 61 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Rousselot | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 62 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 63 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) David-Benjamin-Viger | 06-Montréal | En réalisation | 11.9 | 207.8 | 219.7 | [6 empty] | Mesure complétée | 2022-09-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 64 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalle | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 65 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace Dart | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 66 | Reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Dorval | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 67 | Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary | 06-Montréal | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 68 | Modernisation de l’urgence de l’Hôpital Fleury | 06-Montréal | En planification |  |  |  | Mesure complétée | 2022-09-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 69 | Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux de l’Hôpital Santa Cabrini | 06-Montréal | En réalisation | 21.5 | 107.9 | 139.4
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 70 | Agrandissement et modernisation de l’Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGill | 06-Montréal | En réalisation | 24.3 | 198.7 | 223 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2022-08-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 71 | Agrandissement et modernisation de l’Hôpital de Verdun | 06-Montréal | En réalisation | 125.4 | 139.5 | 264.9
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 72 | Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville | 06-Montréal | En réalisation | 6.7 | 43.3 | 50
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 73 | Construction – Maison des aînés – Est de Gatineau | 07-Outaouais | En réalisation | 5.2 | 62.6 | 67.8
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 74 | Construction – Maison des aînés – Gatineau | 07-Outaouais | En réalisation | 29.7 | 25.4 | 55.1
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 75 | Construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Maniwaki | 07-Outaouais | En réalisation | 4.3 | 108.2 | 112.4
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 76 | Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en Outaouais | 07-Outaouais | En planification |  |  |  | Mesure complétée | 2022-09-01
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 77 | Construction – Maison des aînés – Alma | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En réalisation | 30 | 51 | 81
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 78 4 | Construction – Maison des aînés – Saguenay | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | Terminé | 77.5 |  | 77.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 79 4 | Construction – Maison des aînés – Roberval | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | Terminé | 77.5 |  | 77.5
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 80 | Agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En planification
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 81 | Agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En réalisation | 4.4 | 55.8 | 60.1
Ministère de l'Éducation | 82 | Construction d’une école primaire 4-3-18 à Rimouski (Lab-École) | 01-Bas-Saint-Laurent | En réalisation | 27.4 | 17.5 | 44.9
Ministère de l'Éducation | 83 | Construction d’une école secondaire à Québec dans l’arrondissement de Charlesbourg | 03-Capitale-Nationale | En réalisation | 53.2 | 121.2 | 174.4 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-05-01
Ministère de l'Éducation | 84 | Construction d’une école secondaire à Drummondville | 17-Centre-du-Québec | En réalisation | 56.4 | 111.6 | 168
Ministère de l'Éducation | 85 | Construction d’une école secondaire à Terrebonne | 14-Lanaudière | En réalisation | 87.2 | 60.8 | 148 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-09-01
Ministère de l'Éducation | 86 | Construction d’une école primaire 2-12 sur le territoire du Centre de services scolaire des Laurentides | 15-Laurentides | En planification
Ministère de l'Éducation | 87 | Construction d’une école secondaire à Mirabel | 15-Laurentides | En réalisation | 98.3 | 62.7 | 161
Ministère de l'Éducation | 88 | Construction d’une école secondaire à Saint-Jérôme | 15-Laurentides | En réalisation | 79.3 | 77.1 | 156.4 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-09-01
Ministère de l'Éducation | 89 | Construction d’une école secondaire à Laval | 13-Laval | En réalisation | 154.3 | 75.1 | 229.5
Ministère de l'Éducation | 90 | Construction d’une école spécialisée pouvant accueillir la clientèle handicapée de l’école Alphonse-Desjardins | 13-Laval | En planification |  |  |  | Avis d'information transmis | 2021-06-15 |  |  | Mesure complétée | 2021-05-01 | Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues | 2021-09-30
Ministère de l'Éducation | 91 | Construction d’un centre de formation aux adultes sur le territoire du Centre de services scolaire de Laval | 13-Laval | En planification | [9 empty] | Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues | 2021-09-30
Ministère de l'Éducation | 92 | Construction d’une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes | 16-Montérégie | En réalisation | 31.9 | 26.3 | 58.2 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-05-01
Ministère de l'Éducation | 93 | Construction d’une école primaire 6-18-2 sur le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries | 16-Montérégie | Terminé | 31.5 |  | 31.5
Ministère de l'Éducation | 94 | Construction d’une école primaire à Brossard (secteur Rome) | 16-Montérégie | En réalisation | 4.8 | 42.5 | 47.3 | Acte de cession de terrain signé / Mesure complétée | 2023-03-23
Ministère de l'Éducation | 95 | Construction d’une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 16-Montérégie | Terminé | 31.3 |  | 31.3 | [6 empty] | Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet | 2021-05-01
Ministère de l'Éducation | 96 | Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant | 16-Montérégie | En planification
Ministère de l'Éducation | 97 | Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi | 16-Montérégie | En planification
Ministère de l'Éducation | 98 4 | École secondaire Louis-Philippe-Paré du centre de services scolaire des Grandes-Seigneries - Châteauguay - Construction | 16-Montérégie | En réalisation | 132.8 | 238.2 | 371 | Avis de transfert de propriété publié | 2022-06-01 |  |  | Mesure complétée | 2021-07-01
Ministère de l'Éducation | 98 4 | École de formation professionnelle de Châteauguay du centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries - Construction | 16-Montérégie | En planification | [7 empty] | Mesure complétée | 2021-07-01
Ministère de l'Éducation | 99 | Construction d’une école secondaire à Vaudreuil-Dorion | 16-Montérégie | En réalisation | 94.6 | 61.4 | 156 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-07-01
Ministère de l'Éducation | 100 | Construction d’une école secondaire à Saint-Zotique | 16-Montérégie | En réalisation | 75.2 | 80.2 | 155.4 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-06-01
Ministère de l'Éducation | 101 | Agrandissement de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie | 16-Montérégie | En planification
Ministère de l'Éducation | 102 | Construction du Centre de formation professionnelle pour l’Atelier-école Les Cèdres | 16-Montérégie | Terminé | 21.2 |  | 21.2 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-06-01
Ministère de l'Éducation | 103 | Construction d’une école primaire et secondaire à Montréal sur l’Île des Soeurs | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 104 | Construction d’une école primaire 3-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île | 06-Montréal | En planification | [5 empty] | Permission temporaire octroyée | 2022-02-04
Ministère de l'Éducation | 105 | Construction d’une école primaire 6-36 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île | 06-Montréal | En planification |  |  |  | Indemnité finale versée | 2023-02-01
Ministère de l'Éducation | 106 | Construction d’une école primaire 8-21 sur le site du Grand Séminaire | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 107 | Construction d’une école primaire 4-24 à Outremont sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 108 | Construction d’une école primaire 6-18 à Montréal dans l’arrondissement de Saint-Laurent | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 109 | Construction d’une école primaire 3-26 (Mont Royal) sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 110 | Construction d’une école primaire 6-18 à Montréal dans le secteur ouest de l’arrondissement de Saint-Laurent | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 111 | Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement d’Anjou | 06-Montréal | En réalisation | 61.6 | 180.8 | 242.4 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-07-01
Ministère de l'Éducation | 112 | Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement de Saint-Léonard | 06-Montréal
Ministère de l'Éducation | 113 | Construction d’une école secondaire à Montréal dans l’arrondissement de L’île-Bizard–Sainte-Geneviève | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 114 | Agrandissement et réaménagement de l’école Sophie-Barat | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 115 | Construction d’un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Éducation | 116 | Construction d’une école primaire 8-24 sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais | 07-Outaouais | En réalisation | 16.9 | 29.4 | 46.3 | [6 empty] | Déclaration publique de projet notifié à la municipalité | 2021-nov
Ministère de l'Enseignement supérieur | 117 | Agrandissement du Collège Dawson | 06-Montréal | Retiré
Ministère de l'Enseignement supérieur | 118 | Agrandissement de l’École de technologie supérieure dans le complexe Dow | 06-Montréal | À l'étude
Ministère de l'Enseignement supérieur | 119 | Acquisition et réaménagement du pavillon Joseph-Armand-Bombardier à l'École Polytechnique | 06-Montréal | En planification
Ministère de l'Enseignement supérieur | 120 | Aménagement sur une partie du site de l’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill | 06-Montréal | En réalisation | 99.1678 | 770.8322 | 870
Ministère de l'Enseignement supérieur | 121 | Réaménagement du campus de Gatineau de l’Université du Québec en Outaouais | 07-Outaouais | À l'étude
Ministère des Transports | 122 | Correction de la courbe Brière et ajout d’une voie de dépassement sur la route 117 à Rivière-Héva | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 8.3771 | 0.4109 | 8.788 | Mesure complétée | 2021-01-01 | Permission temporaire octroyée | 2022-01-01 | Mesure complétée | 2022-01-17
Ministère des Transports | 123 | Reconstruction du revêtement et reconstruction d’une structure (ponceau) sur la route 101 à Nédelec | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 1.5 | 9.2 | 10.7 | Mesure complétée | 2022-03-01 | Permission temporaire octroyée | 2020-12-15 | Mesure complétée | 2022-04-19
Ministère des Transports | 124 | Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-Noranda | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 0.3 | 14.1 | 14.4 | Avis de transfert de propriété publié | 2022-09-01 | Permission temporaire octroyée | 2021-06-01 | Mesure complétée | 2023-01-01
Ministère des Transports | 125 | Reconstruction du pont de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain à Rémigny | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 3.287 | 9.258 | 12.545 | Mesure complétée | 2022-03-01 |  |  | Mesure complétée | 2022-05-04
Ministère des Transports | 126 | Réaménagement de la route 293 dans le secteur au sud du 2e rang (réaménagement de 4 courbes) à Notre-Dame-des-Neiges | 01-Bas-Saint-Laurent | En planification
Ministère des Transports | 127 | Reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron sur la rivière Mitis à Grand-Métis | 01-Bas-Saint-Laurent | En planification
Ministère des Transports | 128 | Reconstruction du pont de l’Île-d’Orléans entre Québec et l’Île-d’Orléans 5 | 03-Capitale-Nationale | En réalisation |  |  |  | Mesure complétée | 2022-10-01 |  |  | Mesure complétée | 2022-06-01
Ministère des Transports | 129 | Amélioration de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie | 17-Centre-du-Québec | En réalisation | 20.9 | 319.1 | 340 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-05-01
Ministère des Transports | 130 | Remplacement de la structure P-04173 enjambant le ruisseau Charland sur la route 132 à Saint-Pierre-les-Becquets | 17-Centre-du-Québec | En planification |  |  |  | Avis d'information transmis | 2022-03-01
Ministère des Transports | 131 | Aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis | 12-Chaudière-Appalaches | En réalisation | 6.3 | 106.1 | 112.4 | Avis de transfert de propriété publié | 2023-03-01 |  |  | Demande d’autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques transmise | 2023-02-01
Ministère des Transports | 132 | Prolongement de l’autoroute 73 | 12-Chaudière-Appalaches | En planification | [7 empty] | Dépôt de l’avis de projet au MELCC | 2021-03-01
Ministère des Transports | 133 | Réfection et maintien d’actifs du chemin de fer Québec central et prolongement du réseau exploité à l’ouest de Vallée-Jonction | 12-Chaudière-Appalaches | En planification | [7 empty] | Demande d’autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques transmise | 2022-10-01
Ministère des Transports | 134 | Réfection et reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé | 11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | En planification
Ministère des Transports | 135 | Sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette (4 projets) (voir amendements) | 14-Lanaudière | En planification | [7 empty] | Mesure complétée | 2022-06-17
Ministère des Transports | 136 | Prolongement de l’autoroute 25 et amélioration de la route 125 (3 projets) | 14-Lanaudière | En réalisation | 5.3 | 281.2 | 286.5 |  |  |  |  | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2022-07-18
Ministère des Transports | 137 | Contournement de Saint-Lin–Laurentides et réaménagement de la route 335 (3 projets) | 14-Lanaudière | En réalisation | 6.1 | 72.6 | 78.7 | Avis de transfert de propriété publié | 2022-08-01 |  |  | Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35) | 2022-12-01
Ministère des Transports | 138 | Élargissement de la route 337 (chemin Gascon) de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à Terrebonne | 14-Lanaudière | En réalisation | 4.8 | 34.2 | 39 | Mesure complétée | 2023-01-01 |  |  | Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35) | 2023-03-01
Ministère des Transports | 139 | Reconstruction du pont de Bailleul et élargissement de la route 341 entre l'autoroute 40 et la route 344 à L’Assomption | 14-Lanaudière | En planification
Ministère des Transports | 140 | Aménagement d’une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l’autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50 | 15-Laurentides | En réalisation | 11.1 | 180.7 | 191.7 | [6 empty] | Mesure complétée | 2022-05-01
Ministère des Transports | 141 | Sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge | 15-Laurentides | En réalisation | 13.9 | 208.4 | 222.3 | Avis de transfert de propriété publié | 2022-04-01 |  |  | Mesure complétée | 2020-12-16 | Mesure complétée | 2022-04-01
Ministère des Transports | 142 7 | Projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le Réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l’est et l’ouest de Laval | 13-Laval 06-Montréal | Retiré
Ministère des Transports | 143 | Projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l’axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval. | 13-Laval | À l'étude
Ministère des Transports | 144 | Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 440 est entre la station terminale du service rapide par bus Pie-IX (route 125) et l’autoroute 25. | 13-Laval | En planification
Ministère des Transports | 145 | Sécurisation et amélioration de la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d’un lien aérien direct entre les autoroutes 440 ouest et 15 nord et nouvelle entrée vers l’autoroute 15 nord. | 13-Laval | En réalisation | 11 | 178.4 | 189.4 | [6 empty] | Mesure complétée | 2022-05-01
Ministère des Transports | 146 | Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 25 nord entre l’autoroute 440 et l'île Saint-Jean. | 13-Laval – 14-Lanaudière | En planification
Ministère des Transports | 147 | Construction de l’autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion | 13 - Laval; 14 - Lanaudière; 15 - Laurentides | En réalisation | 84.9 | 814.5 | 899.4 | Libération des lieux débutée | 2023-01-01
Ministère des Transports | 148 | Réfection de la chaussée et amélioration de l’autoroute 15 entre Laval et Boisbriand | 13-Laval – 15-Laurentides | En planification
Ministère des Transports | 149 | Réfection du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15 entre Laval et Boisbriand | 13-Laval – 15-Laurentides | En planification | [7 empty] | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2021-08-01
Ministère des Transports | 150 | Amélioration de la sécurité et stabilisation de la route 361 entre l’autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (réfection de la route) | 04-Mauricie | En planification |  |  |  | Avis d'information transmis | 2021-05-01
Ministère des Transports | 151 | Reconstruction du pont (P-01559) enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à Batiscan | 04-Mauricie | En planification |  |  |  | Avis d'information transmis | 2021-12-01 |  |  | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2022-11-01 | Mesure complétée | 2021-11-01
Ministère des Transports | 152 | Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 10 est et ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35 | 16-Montérégie | En planification
Ministère des Transports | 153 | Aménagement d’une voie réservée à gauche dans la bretelle de l’autoroute 30 ouest vers l’autoroute 40 est | 16-Montérégie | En planification
Ministère des Transports | 154 5 | Projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly/Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-Montérégie | Retiré
Ministère des Transports | 155 | Projets structurants de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et de la continuité de la ligne jaune du réseau de métro | 16-Montérégie | À l'étude
Ministère des Transports | 156 | Construction de l’autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV) | 05 - Estrie | En planification |  |  |  | Avis d'expropriation publié | 2023-01-01
Ministère des Transports | 157 | Amélioration de l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville | 16-Montérégie | En planification | [7 empty] | Mesure complétée | 2020-12-16
Ministère des Transports | 158 | Aménagement de l’autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-Julie | 16-Montérégie | En réalisation | 5.7 | 149.2 | 154.8 |  |  |  |  | Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35) | 2023-03-01 | Mesure complétée | 2022-05-01
Ministère des Transports | 159 | Construction de l’échangeur Saint-Alexandre sur l’autoroute 35 à Saint-Alexandre | 16-Montérégie | En planification
Ministère des Transports | 160 | Réaménagement de la route 104 à La Prairie entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-Montérégie | En planification | [7 empty] | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2022-02-01
Ministère des Transports | 161 | Reconstruction de la structure P-07331 sur la route 104 direction ouest au-dessus de la rivière L’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-Montérégie | En réalisation | 6.872 | 0.02 | 6.892 |  |  |  |  | Mesure complétée | 2021-07-01
Ministère des Transports | 162 | Construction du Centre d’attachement nord-ouest de la Société de transport de Montréal – Métro de Montréal | 06-Montréal | En planification |  |  |  | Audience au TAQ débutée | 2022-09-01 |  |  |  |  | Avis de projet notifié | 2023-03-01
Ministère des Transports | 163 | Projet structurant de transport collectif électrique pour relier l'est et le nord-Est de Montréal au centre-ville | 06-Montréal | À l'étude | [7 empty] | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2021-06-01
Ministère des Transports | 163 | Projet structurant de transport collectif électrique pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville | 06-Montréal | À l'étude
Ministère des Transports | 164 6 | Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou | 06-Montréal | En réalisation |  |  |  | Libération des lieux débutée | 2022-09-01
Ministère des Transports | 165 | Amélioration des accès au Port (Phase II) par le prolongement de l’avenue Souligny et du boulevard de l’Assomption à Montréal dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 06-Montréal | En planification
Ministère des Transports | 166 6 | Reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville | 06-Montréal – 16-Montérégie | En réalisation |  |  |  | Avis d'expropriation publié | 2022-03-01 |  |  | Mesure complétée | 2021-10-01
Ministère des Transports | 167 | Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de Gatineau | 07-Outaouais | À l'étude
Ministère des Transports | 168 | Voies réservées du Rapibus de la Société de transport de l’Outaouais (phase III) à Gatineau entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport | 07-Outaouais | En planification
Ministère des Transports | 169 | Amélioration de l’autoroute 50 entre L’Ange-Gardien et Mirabel | 07-Outaouais – 15-Laurentides | En planification
Ministère des Transports | 170 | Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En planification | [7 empty] | Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet | 2021-04-01
Ministère des Transports | 171 | Réaménagement de courbes du km 70 au km 73 sur la route 170 à L’Anse-Saint-Jean | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En réalisation | 1.8 | 30.2 | 32 | Avis de transfert de propriété publié | 2022-01-01 | Permission temporaire octroyée | 2021-11-01 | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2021-10-01 | Avis de projet notifié | 2021-12-01
Ministère des Transports | 172 | Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à Métabetchouan | 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean | En planification | [9 empty] | Avis de projet notifié | 2023-02-01
Société québécoise des infrastructures | 173 | Agrandissement et rénovation du palais de justice de Rouyn-Noranda | 08-Abitibi-Témiscamingue | En réalisation | 1 | 83.5 | 85
Société québécoise des infrastructures | 174 | Réfection du stationnement D’Youville | 03-Capitale-Nationale | En planification
Société québécoise des infrastructures | 175 | Construction d’un poste de la Sûreté du Québec à Waterloo | 16-Montérégie | En réalisation | 0.5 | 17.2 | 17.7 |  |  |  |  | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | 2023-09-01
Société québécoise des infrastructures | 176 | Réaménagement du palais de justice de Saint-Hyacinthe | 16-Montérégie | En réalisation | 27.2 | 94.8 | 122
Société québécoise des infrastructures | 177 | Réaménagement et mise aux normes du Centre de services Anjou du ministère des Transports | 06-Montréal | En réalisation | 2.8 | 18.2 | 21
Société québécoise des infrastructures | 178 | Réfection et aménagement du 1000, rue Fullum à Montréal | 06-Montréal | En réalisation | 22.3 | 53.7 | 75.9
Société québécoise des infrastructures | 179 | Réfection et relocalisation de la morgue dans l’Édifice Wilfrid-Derome situé au 1701, rue Parthenais à Montréal | 06-Montréal | En planification
Société québécoise des infrastructures | 180 | Réfection de l’Édifice Gérald-Godin situé au 360, rue McGill à Montréal | 06-Montréal | À l'étude
Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.
Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l’étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d’échéancier d’un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l’étape de l’étude ou de planification.
Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.
Note 4 : Tel que présenté au PQI 2023-2033, ces projets sont terminés puisque les investissements sur la période sont non significatifs.
Note 5: Ce projet est retiré du PQI, car le besoin sera comblé par la réalisation du projet "Autoroute 10 entre Brossard et Carignan" du secteur du Réseau routier inscrit en planification au PQI 2022-2032.
Note 6: Le coût du projet sera diffusé à la fin du processus d’appel d’offres.
Note 7: Ce projet a été retiré du PQI 2023-2033
Note on F80: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Dernière reddition de comptes : 12,1M$

## Jalons_mesures
Avancements | Expropriation | Domaine de l'État | Environnement | Aménagement et urbanisme
À l'étude | Mesure à confirmer | Mesure à confirmer | Mesure à confirmer | Mesure à confirmer
En planification | Avis d'information transmis | Permission temporaire octroyée | Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33) | Intervention gouvernementale
En réalisation | Avis d'expropriation publié | Droits nécessaires reçus | Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35) | Avis de projet notifié
Terminé | Avis de transfert de propriété publié | Mesure complétée | Délai de 2 ans pour réaliser l'activité a-t-il été respecté? (article 30 - 44 REAFIE) | Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues
| Libération des lieux débutée |  | Attestation de conformité des travaux transmise au MELCC et au MFFP et publiée sur Internet (art. 31,33 et 35) | Avis reçu que le projet n'est pas conforme à la réglementation de la municipalité locale
| Indemnité provisionnelle versée |  | Avis de fin de travaux de remise en état des milieux humides et hydriques transmis au MELCC et au MFFP et publié sur Internet (art. 32, 33 et 35) | Avis reçu que le projet n'est pas conforme à une réglementation qui ne relève pas de la municipalité locale
| Audience au TAQ débutée |  | Rapport de suivi pour les travaux de remise en état des milieux humides et hydriques transmis au MELCC et au MFFP et publié sur Internet (art. 32,33 et 35) | Déclaration publique de projet notifié à la municipalité
| Indemnité finale versée |  | Renseignements généraux sur le projet publié sur Internet (art. 34 et 35) | Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet
| Mesure complétée |  | Copies des documents transmis aux MFFP (art.33) | Mesure complétée
Demande d’autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques transmise
Sols contaminé: Demande d'approbation de plan de réhabilitation transmise
Sol contaminés: Calendrier d'exécution des phases subséquentes du plan de réhabilitation transmis
Sols contaminés: Engagement de fournir un plan de réhabilition détaillé transmis
Sols contaminés (excédent seuil de 10 000 m3) : Déclaration de conformité transmise
Sols contaminés: Renseignement permettant d'assurer que le traitement et la valorisation ont été favorisés
Sols contaminés: Renseignement sur les mesures de traçabilité applicables ou non
Dépôt de l’avis de projet au MELCC
Transmission de la directive à l’organisme public qui a élaboré le projet
Dépôt de l’étude d’impact au MELCC
Dépôt de l’étude d’impact au registre des évaluations environnementales
Début de la période d’information publique
Octroi d’un mandat de consultation ciblée au BAPE
Octroi d’un mandat de médiation au BAPE
Octroi d’un mandat d’audience publique au BAPE
Début de la consultation ciblée
Début de la médiation
Début de l’audience publique
Publication du rapport du BAPE
Début de l’analyse environnementale
Transmission de la recommandation du ministre au gouvernement, pour décision (procédure complétée)
Adoption du décret par le Conseil des ministres
Détermination par le MELCC de l’exigibilité d’une contribution financière ou de la possibilité que le paiement puisse être remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de certains travaux
Mesure complétée